附件1：

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

# 关于省国经公司品牌战略规划咨询项目

# 公开比选文件

因业务需要，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称省国经公司或公司）现拟通过公开比选方式选聘中介机构，开展省国经公司品牌战略规划咨询项目。

不论贵司是否参加本次选聘活动，亦不论贵司在本次选聘活动中是否取得签约资格，贵司均有义务对本次选聘活动中知悉的所涉企业的信息和资料负有保密义务，不得泄露给第三人。

一、项目背景

省国经公司“十四五”发展规划中提出将“品牌管理”作为“十四五”规划目标实现的保障举措，并提出要强品牌规划、品牌建设、品牌推广、品牌维护等。目前省国经公司在品牌管理方面缺乏切实有效的战略引领，从而对相关业务未来的科学发展及“四川国经”金字招牌的打造产生一定影响。展省国经公司品牌战略规划，即是贯彻落实“十四五”规划相关保障举措的必然需要，也是推动公司相关业务高质量发展的切实需求。

二、服务内容

本项目相关需求初步如下，后期可根据项目实际需要或中介机构相关建议进行适当调整。

（一）品牌管理基础

通过调研、访谈等方式，了解公司品牌方面的管理现状，重点梳理公司品牌管理方面的优劣势，以及与一流企业之间的差距及不足。

（二）品牌战略定位

以公司“十四五”规划目标为引领，结合公司主营业务、现有品牌发展现状及未来发展方向等，提出符合公司实际需求的总体品牌战略定位、业务品牌战略定位、产品品牌战略定位。

（三）品牌体系战略

在明确品牌战略定位的基础上，制定品牌体系战略，明确未来公司总体品牌与各业务品牌、各产品品牌之间，以及各业务品牌、各产品品牌相互之间的架构关系、协同与配合策略等。

（四）品牌宣传策略

以提升品牌影响力为目标，制定品牌宣传推广的切实可行策略，重点明确相关渠道、方式，以及用于品牌宣传推广所需的经费投入额度及投入计划等。

服务周期自服务正式开展后，预计8周，以最终成果通过省国经公司决策机构审批后为准。

三、服务相关情况说明

以双方最终签订的服务合同有关内容为准。

四、选聘方式及限价

根据《省国经公司采购选聘管理办法》有关规定，采用公开比选方式进行。本次中介机构选聘限价为不超过50万元（不含本数）。

五、选聘原则

质量优先，兼顾成本与效率，遵循公开、公平、公正、竞争和择优原则。

六、比选程序

（一）由公司组成5人的比选工作小组。工作小组负责制定比选工作方案，明确比选规则，并将比选方案报公司批准。

（二）工作小组发出比选文件，邀请中介机构投标。

（三）工作小组就比选文件有关事项进行答疑。

（四）参与比选的中介机构（申请人）按要求准备并提交投标文件，工作小组收取投标文件，签收保存。

（五）工作小组组织现场或线上开标，每家投标中介机构由1-2人参加。

（六）评标委员会由工作小组担任。

（七）评标委员会根据评标标准，进行综合评定；推荐中标候选人，形成评标报告，由评标委员会委员签字确认。

（八）比选工作小组将比选结果报公司审批，确定中选方后，比选工作小组向中选中介机构发出中选通知书，通知中选中介机构取得签约资格。

（九）由公司与中选中介机构签订合同。

七、受邀对象基本要求

（一）依法设立，具有相应执业资质；有规范健全的服务质量控制和内部管理制度。

（二）依法经营、依法执业，遵守法律法规、职业道德和执业准则，有良好社会信誉。

（三）按规定通过了有关部门的年度检验。

（四）近三年提供的服务或产品未因重大执业质量等问题受到省国资委通报。

（五）无弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为；未分别接受利益相对方委托，就同一事项提供有利益冲突的服务；无出具虚假或重大失实的业务报告情况；无违反合同约定给委托方造成重大损失。

（六）符合采购选聘回避原则：

1.供应商（中介机构）不得为招标人不具有独立法人资格的附属机构或关联单位。

2.供应商（中介机构）原则上与参选事项涉及的当事人之间不存在过往或当下的利益或经济纠纷等情况。

3.供应商（中介机构）原则上与公司的市场化竞争对手、法律诉讼对手等对立立场的他方不存在与本次采购相关的可能导致公司产生损失的过往或当下的合作关系。

八、比选规则

（一）本次比选采取综合评分制，满分为100分。

（二）中标对象的确定：由评审委员会按照评分标准，根据各申请人提交的投标文件进行评分，以得分高低排序，最后结合申请人情况，确定中标对象。

（三）本次报价可以二次报价，二次报价截止时间为开标后第二日上午10:00。

九、评分规则

本次选聘采用综合评分办法。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。比选工作小组按候选中介机构综合得分由高到低排列顺序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且价格相同的，按技术指标优劣顺序排列。比选工作小组根据投标中介机构的综合得分，从高到低推荐1名成交侯选中介机构。

| 评分 项目 | 分项评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标邀请书要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他中介机构的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评审基准价／最终报价）×20%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |
| 技术部分（40分） | 项目实施方案（20分） | 1.内容符合实际且满足项目基本服务需求的具备可操作性的得12分； 2.针对受邀中介机构提供的项目实施方案，满足项目基本服务需求，内容详细、科学合理、符合实际、实操性较强的得16分； 3.经综合评审，针对受邀中介机构提供的项目实施方案中根据对本项目的理解及工作计划方案，对此项目做出整体方案阐述：内容详细、科学合理、符合实际、专业性强、实操性强的得20分。 （评审依据：投标文件中提供的项目实施方案。） |
|  | 服务保障及措施（10分） | 1.内容符合实际且满足项目基本服务需求的具备可操作性的得6分； 2.针对受邀中介机构提供的服务保障及措施方案满足项目基本服务需求，内容详细、科学合理、符合实际、实操性较强得8分； 3.经综合评审，针对受邀中介机构提供的服务保障及措施方案，主要工作流程、重点工作、保证措施及对项目工作成果的承诺进行综合评审：每个要点内容详细且科学合理、符合实际、操作性强的得10分。 （评审依据：投标文件中提供的服务保障及措施方案。） |
|  | 项目成员实力（10分） | 1.受邀中介机构拟派本项目的项目总监、项目经理均具有8年及以上品牌类或相关战略咨询经验的得5分，只有1人具备的得2分，其余不得分。 2.受邀中介机构拟派本项目的项目总监、项目经理中至少1人具有国际注册管理咨询师CMC执业资格证书的得5分（其他相关证书酌情给分，最多不超过5分）。 注：以上须提供身份证、执业资格证书扫描件，相关战略咨询经验证明材料扫描件。 （评审依据：受邀中介机构中提供的项目团队人员名单以及国际注册管理咨询师CMC资格证书或其他相关证书复印件作为佐证） |
| 商务部分（40分） | 服务质量保障（20分） | 受邀中介机构通过具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业信用AAA等级证书的，每提供一个得5分，最多得20分。 （评审依据：受邀中介机构中提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业信用AAA等级证书的复印件作为佐证。） |
|  | 业绩（20分） | 受邀中介机构自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）至邀标截止日，具有品牌类战略规划或类似项目的业绩案例，每提供一份有效业绩案例得5分，本项最多得20分，未提供不得分。 （评审依据：投标文件中提供的合同复印件作为佐证。） |

十、投标文件要求

申请人应按照投标文件要求编制，按照以下顺序装订成册并密封递交。投标文件包括但不限于：

（一）申请人相关证照。包括《营业执照》等复印件。

（二）申请人基本情况。包括但不限于申请人简介、综合排名、经营状况，及近年（2018年至今）承办的类似项目简介及证明材料。

（三）拟派团队介绍。拟派团队负责人、成员简介，包含但不限于学历、职称、执业证，拟派团队负责人及成员近年（2018年至今）承办的类似业绩介绍，以及拟派团队的特殊优势介绍。

（四）项目实施方案。

（五）承诺书及收费报价。报价应注明对本次服务的具体报价，以及是否接受价格调整及支付方式调整等。报价应包含服务过程中在异地（成都本市及所辖区县以外）参与服务的所有中介机构人员之差旅、食宿等相关费用。

（六）法定代表人授权书。

（七）申请人认为应当提供的其他资料。

投标材料应装订成册，正本商务部分须逐页加盖公章，副本可采用正本的复印件。其中正本1份、副本3份。投标文件以邮寄方式提交的，邮寄地址及收件人同下文报名时间及地点。

十一、报名时间及地点

投标文件递交时间：2023年6月20日9时至2023年6月28日17时（法定工作日内北京时间）。申请人须将投标文件自行密封在文件袋内。文件袋正面注明申请人名称、文件名称（省国经公司品牌战略规划咨询项目）、申请时间并加盖公章，文件袋封口处加盖公章。

投标文件递交地点：四川省成都市锦江区三色路199号五冶大厦A区13楼，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。

联系人：马老师，18328638937。

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

2023年6月19日